## Kế hoạch làm việc nhóm
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 9
Ngày bắt đầu - Start time: 01/10/2024
Ngày kết thúc - End date: 27/11/2024
Thành viên nhóm - Team members: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khởi tạo dự án | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Cả nhóm
| Gặp gỡ khách hàng | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Cả nhóm
| Viết báo cáo | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | Cả nhóm
| Phân tích | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Xác định yêu cầu | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Xác định yêu cầu nghiệp vụ | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Xác định yêu cầu hệ thống | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 20/10/2024 | 20/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Đặc tả | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Phân tích yêu cầu | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Lập kế hoạch tổng quan | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Done | Cả nhóm
| Thiết kế | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Done | Cả nhóm
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Done | Cả nhóm
| Thiết kế chi tiết | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Done | Cả nhóm
| Xây dựng biểu đồ lớp | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Done | Cả nhóm
| Xây dựng kịch bản | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Done | Cả nhóm
| Xây dựng CSDL | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Done | Cả nhóm
| Thiết kế giao diện | 8/11/2024 | 8/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Xây dựng website | 8/11/2024 | 8/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Kiểm thử | 8/11/2024 | 8/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Cài đặt hệ thống | 8/11/2024 | 8/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Chạy testcase | 8/11/2024 | 8/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Kiểm tra và sửa lỗi | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Viết báo cáo kiểm thử | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Kết thúc dự án | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Viết báo cáo | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Viết tài liệu sản phẩm | 17/11/2024 | 17/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Done | Cả nhóm
| Bàn giao cho khách hàng | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Done | Cả nhóm

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 9
Thời gian - time: 01/10/1014
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | On time
| Bùi Hoàng Lâm | On time
| Lê Duy Tùng | On time
| Nguyễn Tá Lộc | On time
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Họp thành viên | All | 20h35 | Phân cho Nguyễn Thị Linh trưởng nhóm
| Tìm hiểu bố cục đề tài | All | 20h50 | Hoàn thành tốt
| Tìm tài liệu tham khảo | All | 21h30 | Hoàn thành tốt
| Chia công việc tuần 5 | All | 22h | Hoàn thành tốt
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Bố cục đề tài như nào cho hợp lý? | Tham khảo bố cục của giảng viên |  | 3
| Tài liệu tham khảo ở đâu? | giáo trình các môn của trường DHCNHN, internet... |  | 3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Chương 1: Giới thiệu | 2024-10-09 | Nguyễn Tá Lộc
| Chương 2: Tìm hiểu lý thuyết | 2024-10-09 | Bùi Hoàng Lâm
| Chương 3: Phân tích yêu cầu | 2024-10-09 | Nguyễn Thị Linh Lê Duy Tùng
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 2 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 2 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 9
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | On time
| Bùi Hoàng Lâm | On time
| Nguyễn Tá Lộc | On time
| Lê Duy Tùng | On time
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Kiểm tra tiến độ chương 1 | Bùi Hoàng Lâm | 20h35 | Đã hoàn thành cơ bản, cần chỉnh sửa nhỏ
| Thảo luận về lý thuyết | Nguyễn Tá Lộc | 20h40 | Thống nhất nội dung chính
| Cập nhật phần phân tích yêu cầu | Nguyễn Thị Linh | 21h | Phân bổ thêm nhiệm vụ cho các thành viên khác
|  | Lê Duy Tùng | 21h30
| Lập kế hoạch chi tiết tuần 3 | All | 22h | Phân công nhiệm vụ cụ thể
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Cần thêm tài liệu chuyên sâu cho chương 2 | Liên hệ với giảng viên, sử dụng thư viện trường |  | 2 | Đang trong quá trình thu thập tài liệu
| Cách trình bày biểu đồ phân tích yêu cầu | Tham khảo tài liệu mẫu từ giảng viên hoặc tìm kiếm trực tuyến |  | 3 | Quyết định dùng công cụ trực quan hóa dữ liệu
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 1 | 16/10 | Bùi Hoàng Lâm
| Thu thập tài liệu chương 2 | 16/10 | Nguyễn Tá Lộc
| Soạn thảo biểu đồ phân tích yêu cầu | 16/10 | Lê Duy Tùng
| Chuẩn bị cho buổi báo cáo sơ bộ | 16/10 | Nguyễn Thị Linh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 2 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 2 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 2 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 9
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | On time
| Bùi Hoàng Lâm | On time
| Nguyễn Tá Lộc | On time
| Lê Duy Tùng | On time
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo tiến độ chương 1 và chương 2 | Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Tá Lộc | 20h35 | Hoàn thành tốt
| Đánh giá biểu đồ phân tích yêu cầu | Lê Duy Tùng | 21h | Điều chỉnh các chi tiết nhỏ
| Thống nhất nội dung chương 3 | Nguyễn Thị Linh | 21h30 | Cần bổ sung thêm dữ liệu
| Phân công nhiệm vụ chi tiết tuần 4 | All | 22h | Hoàn thành kế hoạch công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Nội dung chương 3 chưa đủ chi tiết | Cập nhật thêm dữ liệu thực tế, sử dụng khảo sát từ bạn học |  | 3 | Tiến hành khảo sát vào tuần sau
| Định dạng biểu đồ chưa phù hợp | Dùng công cụ khác như Excel, Google Sheets |  | 2 | Quyết định sử dụng Google Sheets
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện nội dung chương 3 | 23/10/2024 | Nguyễn Thị Linh
| Thu thập và tổng hợp khảo sát | 23/10/2024 | Lê Duy Tùng
| Điều chỉnh biểu đồ phân tích yêu cầu | 23/10/2024 | Nguyễn Tá Lộc
| Chuẩn bị cho buổi họp nhóm sơ kết | 24/10/2024 | Bùi Hoàng Lâm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 2 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 2 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 9
Thời gian - time:
Địa điểm - location:
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | On time
| Bùi Hoàng Lâm | On time
| Nguyễn Tá Lộc | On time
| Lê Duy Tùng | On time
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo kết quả khảo sát | Lê Duy Tùng | 20h35 | Hoàn thành tốt
| Điều chỉnh nội dung chương 3 | Nguyễn Thị Linh | 21h | Đã cập nhật dữ liệu, cần kiểm tra lại
| Thống nhất định dạng báo cáo | Bùi Hoàng Lâm | 21h30 | Lựa chọn sử dụng mẫu chuẩn của trường
|  | Nguyễn Tá Lộc | 22h
| Phân công công việc tuần 5 | All | 22h30 | Hoàn thành tốt
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Cần chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo | Sử dụng mẫu được giảng viên gợi ý |  | 3 | Đã thống nhất sử dụng mẫu của trường
| Dữ liệu khảo sát chưa đầy đủ | Tổ chức khảo sát bổ sung với số lượng lớn hơn |  | 2 | Tiến hành khảo sát bổ sung
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 3 | 30/10/2024 | Nguyễn Thị Linh
| Khảo sát bổ sung dữ liệu | 30/10/2024 | Lê Duy Tùng
| Chuẩn bị nội dung chương 4 | 30/10/2024 | Nguyễn Tá Lộc
| Rà soát định dạng toàn bộ báo cáo | 31/10/2024 | Bùi Hoàng Lâm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 3 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 3 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 2

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | Online
| Bùi Hoàng Lâm | Online
| Nguyễn Tá Lộc | Online
| Lê Duy Tùng | Online
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo tiến độ chương 4 | Nguyễn Tá Lộc | 20h35 | Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo
| Hoàn thiện nội dung chương 3 | Nguyễn Thị Linh | 21h | Đã hoàn thành
| Phân tích và đánh giá biểu đồ | Lê Duy Tùng | 21h30 | Đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp
|  | Bùi Hoàng Lâm | 22h
| Phân công công việc tuần 6 | All | 22h30 | Hoàn thành kế hoạch công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Thiếu tài liệu tham khảo chương 4 | Tìm kiếm thêm tài liệu từ thư viện trường, internet |  | 3 | Tiếp tục tìm tài liệu tuần sau
| Biểu đồ phân tích chưa trực quan | Sử dụng các công cụ đồ họa mạnh hơn như Power BI |  | 3 | Dùng thử Power BI tuần tới
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 4 | 2024-06-11 | Nguyễn Tá Lộc
| Thu thập thêm tài liệu tham khảo | 2024-06-11 | Bùi Hoàng Lâm
| Điều chỉnh biểu đồ phân tích | 2024-06-11 | Lê Duy Tùng
| Tổng hợp các phần để chuẩn bị cho tuần 6 | 2024-07-11 | Nguyễn Thị Linh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 3 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 3 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 9
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | Online
| Bùi Hoàng Lâm | Online
| Nguyễn Tá Lộc | Online
| Lê Duy Tùng | Online
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo tiến độ chương 4 | Nguyễn Tá Lộc | 20h35 | Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảoCần bổ sung thêm tài liệu tham khảo
| Hoàn thiện nội dung chương 3 | Nguyễn Thị Linh | 21h | Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo
| Phân tích và đánh giá biểu đồ | Lê Duy Tùng | 21h30 | Đề xuất chỉnh sửa cho phù hợpĐề xuất chỉnh sửa cho phù hợp
|  | Bùi Hoàng Lâm | 22h
| Phân công công việc tuần 7 | All | 22h30 | Hoàn thành kế hoạch công việcHoàn thành kế hoạch công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Thiếu tài liệu tham khảo chương 4 | Tìm kiếm thêm tài liệu từ thư viện trường, internet |  | 3
| Biểu đồ phân tích chưa trực quan | Sử dụng các công cụ đồ họa mạnh hơn như Power BI |  | 3 | Dùng thử Power BI tuần tới
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 4 | 2024-06-11 | Nguyễn Tá Lộc
| Thu thập thêm tài liệu tham khảo | 2024-06-11 | Bùi Hoàng Lâm
| Điều chỉnh biểu đồ phân tích | 2024-06-11 | Lê Duy Tùng
| Tổng hợp các phần để chuẩn bị cho tuần 7 | 2024-07-11 | Nguyễn Thị Linh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 3 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 3 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Thị Linh | Online
| Bùi Hoàng Lâm | Online
| Nguyễn Tá Lộc | Online
| Lê Duy Tùng | Online
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo kết quả hoàn thiện chương 4 | Nguyễn Tá Lộc | 20h35 | Đã hoàn thiện và tổng hợp đầy đủ dữ liệuĐã hoàn thiện và tổng hợp đầy đủ dữ liệu
| Kiểm tra tài liệu và biểu đồ tổng hợp | Lê Duy Tùng | 21h | Biểu đồ đã được tối ưu trực quanBiểu đồ đã được tối ưu trực quan
| Đánh giá tổng thể tài liệu | Bùi Hoàng Lâm | 21h30 | Đã rà soát và chỉnh sửa các lỗi nhỏ về định dạngĐã rà soát và chỉnh sửa các lỗi nhỏ về định dạng
| Chuẩn bị kế hoạch nộp báo cáo | Nguyễn Thị Linh | 22h | Phân công các nhiệm vụ còn lại để hoàn tất dự ánPhân công các nhiệm vụ còn lại để hoàn tất dự án
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Một số nội dung cần bổ sung chi tiết | Thảo luận và bổ sung trực tiếp trên tài liệu |  | 3 | Đã chỉnh sửa trong buổi họp
| Tài liệu định dạng chưa thống nhất | Sử dụng mẫu chuẩn của trường |  | 3 | Hoàn thành việc định dạng
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Rà soát lần cuối toàn bộ tài liệu | 13/11/2024 | Nguyễn Tá Lộc
| Kiểm tra và chuẩn hóa các biểu đồ | 13/11/2024 | Lê Duy Tùng
| Định dạng và thống nhất báo cáo | 13/11/2024 | Bùi Hoàng Lâm
| Chuẩn bị cho buổi nộp báo cáo | 14/11/2024 | Nguyễn Thị Linh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Thị Linh | 3 | 3 | 2
| Bùi Hoàng Lâm | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Tá Lộc | 3 | 3 | 2
| Lê Duy Tùng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Trang tính3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 9
Thời gian - time:
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants: Bùi Hoàng Lâm, Nguyễn Thi Linh, Nguyễn Tá Lộc, Lê Duy Tùng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1